СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Регионального координационного Директор ОГБПОУ РСК

Центра (РКЦ) движения WorldSkills Russia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Суслов

в Рязанской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Зенин «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**ПЛАН**

**подготовки и проведения заочного этапа регионального чемпионата Рязанской области**

**«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 22 Малярные и декоративные работы**

**в ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» 21-22 декабря 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятие | Срокисполнения | Ответственноелицо |
| 1. | Провести осмотр площадки для конкурсной застройки места проведения заочного этапа регионального чемпионата в ОГБПОУ РСК | 20.11.2017г. | Шевченко В.А.Григорян М.С. |
| 2. | Провести обучение экспертов заочного этапа регионального чемпионата (далее – этапа чемпионата) | До 01.12. 2017г. | Шевченко В.А.Григорян М.С. |
| 3**.** | Определить перечень материальных средств, необходимых для обеспечения подготовки и проведения этапа чемпионата и подать заявку на их приобретение | До 25.11. 2017г. | Шевченко В.А. Григорян М.С. |
| 4.  | Провести отбор конкурсантов из числа студентов, слушателей и работников колледжа не достигших возраста 22 года | До 05.12.2017г. | Нестерова Н.В.Григорян М.С. |
| 5. | Составить расписание, тематику подготовки и организовать тренировки отобранных конкурсантов | 1.12 – 20.12. 2017г. | Нестерова Н.В. Григорян М.С. |
| 6. | Разместить на официальном сайте колледжа в сети Интернет информацию о проведении заочного этапа регионального чемпионата | До 15.12.2017г. | Трифонов А.С.Гринь О.С. |
| 7. | Организовать и провести оповещение о проведении этапа чемпионата и приглашение на чемпионат в качестве зрителей обучающихся общеобразовательных организаций города. | До 20. 12. 2017г. | Варина М.Н. Гринь О.С. |
| 8. | Провести подбор и организовать подготовку волонтеров для обслуживания этапа чемпионата | До 20.12.2017г. | Варина М.Н.Студсовет |
| 9. | Пригласить ключевых работодателей, Союз строителей Рязанской области для участия в подготовке и проведении этапа чемпионата, размещения рекламы, участия в официальной программе и оказания спонсорской поддержки  | До 10.12.2017г. | Суслов А.В.Шевченко В.А. |
| 10.  | Произвести закупки материальных средств согласно подготовленной заявке: - расходных материалов для тренировочного процесса - материалов, инструмента и оборудования для проведения заочного этапа регионального чемпионата по компетенции 22 в ОГБПОУ РСК - материалов для оборудования конкурсных рабочих мест на региональный чемпионат по компетенции 22 - оборудования, инструмента и расходных материалов для обеспечения проведения регионального чемпионата по компетенции 22 | До 20.12.2017г. | Крючков С.Б. Борисова Л.Е.ГончаренокС.Ю.  |
| 11.  | Произвести застройку конкурсных рабочих мест заочного этапа чемпионата и создать общую инфраструктуру конкурсной площадки, подключить необходимые коммуникации | 19-21.12.2017г | ГончаренокС.Ю.Красников Д.А.Леонов И.П.Астахов С.В. |
| 12.  | Разработать и утвердить официальную программу заочного этапа регионального чемпионата  | До 19.12.2017г. | Шевченко В.А.Кузнецова О.В. |
| 13. | Подключить компьютер для связи с ЦИС (при необходимости), проверить качество связи, провести пробный ввод данных, устранить выявленные недостатки и ввести официальную информацию заочного этапа регионального чемпионата | 21.12.2017г. | Трифонов А.С.Григорян М.С. |
| 14.  | Проверить готовность и соответствие конкурсной площадки, рабочих стендов, материалов, инструмента и оборудования конкурсному заданию и инфраструктурному листу | 21.12.2017г. | Григорян М.С.,эксперты |
| 15.  | Провести инструктажи волонтеров, обслуживающих этап чемпионата | 20.12.2017г. | Шевченко В.А. Варина М.Н.Григорян М.С. |
| 16.  | Провести инструктаж экспертов о порядке и критериях оценивания работы конкурсантов | 21.12.2017г. | Григорян М.С. |
| 17.  | Проведение этапа чемпионата согласно регламенту и программе | 21-22.12.2016г. | Рабочая группа |
|  |

Руководитель рабочей группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Шевченко

Согласовано: зам. директора по УМР и КО Кузнецова О.В.

 зам. директора по ОВ и КБ Крючков С.Б.

 главный бухгалтер Борисова Л.Е.